## Cronograma
Projeto: << Sistema para alocação de laboratórios de Informática>> | time axis 2026-02-27 to 2026-06-25
ID Atividade | Descrição da Atividade | Precedência(s) | Responsável(is) | Início | Fim
1 | Cronograma de atividades | __ | Jackson | 2026-02-27 | 2026-02-28 | Previsto | bar: 2026-02-27 to 2026-03-03
Realizado | bar: 2026-02-27 to 2026-03-02
2 | Levantamento de requisitos | __ | Todos | 2026-03-02 | 2026-03-06 | Previsto | bar: 2026-03-02 to 2026-03-06
Realizado | bar: 2026-03-03 to 2026-03-09
3 | Diagramas caso de uso classes etc | 2 | Gustavo, Eduardo | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Previsto | bar: 2026-03-02 to 2026-03-13
Realizado | bar: 2026-03-03 to 2026-03-11
4 | Modelagem do banco de dados | 2 | Kauan | 2026-03-13 | 2026-03-26 | Previsto | bar: 2026-03-13 to 2026-03-26
Realizado | bar: 2026-03-18 to 2026-03-26
5 | Definição das tecnologias do projeto | 2.3 | Gustavo,Eduardo | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Previsto | bar: 2026-03-27
Realizado | bar: 2026-03-27
6 | Definição da arquitetura do sistema | 5 | Eduardo,Gustavo | 2026-03-27 |  | Previsto | bar: 2026-03-27 to 2026-04-03
Realizado
7 | Protótipo das telas (wireframe) | 2 | Kauan | 2026-03-13 | 2026-03-26 | Previsto | bar: 2026-03-13 to 2026-03-26
Realizado | bar: 2026-03-16 to 2026-03-26
8 | Protótipo navegável | 7 | Kauan | 2026-03-27 |  | Previsto | bar: 2026-03-27 to 2026-04-03
Realizado
9 | Implementação do banco de dados | 4.5 | Jackson,Gustavo | 2026-03-27 |  | Previsto | bar: 2026-03-27 to 2026-04-10
Realizado
10 | Implementação Back-End | 5.6 | Jackson,Eduardo | 2026-04-03 |  | Previsto | bar: 2026-04-03 to 2026-04-21
Realizado
11 | Implementação Front-End | 8 | Gustavo,Kauan | 2026-04-03 |  | Previsto | bar: 2026-04-03 to 2026-04-21
Realizado
12 | Integração Front-End com Back-End | 10.11 | Kauan,Eduardo | 2026-04-21 |  | Previsto | bar: 2026-04-21 to 2026-05-05
Realizado
13 | Implementação das regras de negócio | 12 | Jackson | 2026-05-05 |  | Previsto | bar: 2026-05-05 to 2026-05-12
Realizado
14 | Testes de software | 12.13 | Gustavo | 2026-05-12 |  | Previsto | bar: 2026-05-12 to 2026-05-15
Realizado
15 | Correção de bugs | 14 | Kauan,Eduardo | 2026-05-15 |  | Previsto | bar: 2026-05-15 to 2026-05-20
Realizado
16 | Validação do sistema | 15 | Gustavo,Eduardo | 2026-05-20 |  | Previsto | bar: 2026-05-20 to 2026-05-26
Realizado
17 | Documentação final do projeto | 16 | Todos | 2026-05-26 |  | Previsto | bar: 2026-05-26 to 2026-06-03
Realizado
18 | Preparação da apresentação | 17 | Todos | 2026-06-03 |  | Previsto | bar: 2026-06-03 to 2026-06-12
Realizado